## SiP AKCIONI PLAN
SIGURNOST I POMOĆ I CIKLUS | [7 empty] | 2025. godina | [6 empty] | 2026. godina | [13 empty] | 2027. godina
# | KRITERIJ | OCJENA KRITERIJA | PREPORUKE | AKTIVNOSTI | ZADUŽENJE | R E S U R S I | 25 . 0 8 . 2 0 2 5 . g o d i n e p o t p i s a n o o d s t r a n e M i n i s t a r s t v a o b r a z o v a n j e i n a u k e T K 27 . 0 8 . 2 0 2 5 . g o d i n e d o š l o n a U n i v e r z i t et u T u z l i | 27 aug | septembar | oktobar | 27 nov | D E F I N I R A N I U S V O J E N A K C I O N I P L A N D o s t a v l j e n C e n t r u z a o s i g u r a n j e k v a l i t e t a i i n t e r n u e v a l u a c i j u i M i n i s t a r s t v u o b r a z o v a n j a i n a u k e T K . O b j a v l j e n n a W E B s t r a n i c i F a k u l t e t a | 27 nov | decembar | januar | februar | mart | april | 27 maj | O b j a v a I z v j e š t a j a n a w e b s t r a n i c i i z a 7 d a n a p i s m e n o o b a v j e s t i t i C e n t a r z a o s i g u r a n j e k v a l i t e t a i i n t e r n u e v a l u a c i j u U N T Z i M i n i s t a r s t v o o b r a z o v a n j a i n a u k e T K - č l a n 3 4 | 27 maj | jun | jul | august | septembar | oktobar | novembar | decembar | januar | februar | mart | april | O b j a v a I z v j e š t a j a n a w e b s t r a n i c i i z a 7 d a n a p i s m e n o o b a v j e s t i t i C e n t a r z a o s i g u r a n j e k v a l i t e t a i i n t e r n u e v a l u a c i j u U N T Z i M i n i s t a r s t v o o b r a z o v a n j a i n a u k e T K - č l a n 3 4 | maj | jun | juli | august
2.2.1 | POLITIKA OSIGURANJA KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA | ZNATNO ISPUNJEN | Preporučuje se kontinuirano praćenje akcionog plana Univerziteta, kao i rezultata samoevaluacije fakulteta, te na osnovu toga definirati smjernice za unapređenje nastavnog procesa i ukupnog sistema osiguranja kvaliteta. | 2.2.1.1. Formiranje Odbora za upravljanje kvalitetom na RGGF-u 2.2.1.2. Praćenje akcionog plana Univerziteta od strane Odbora i davanje preporuka/smijernica za unapređenje nastavnog procesa 2.2.1.3. Realizacija smijernica i Izvještavanje o poduzetim aktivnostima prema datim preporukama | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.1.1., 2.2.1.2. i 2.2.1.3 Dekan Dr. Adnan Ibrahimović, red. prof. Odbor za upravljanje kvalitetom na nivou fakulteta: • Dr. sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof., predsjednik Odbora -voditelj aktivnosti • Dr.sc. Adila Nurić, red. prof; • Dr. sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. profesor; • Dr. sc. Besim Demirović, red. prof. • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Noris Sakić, asistent; • Eldin Halilčević, viši laborant i Članovi Tima za SEI | [5 empty] | Usvojen Akcioni plan |  |  | Imenovanje Odbora I davanje preporuka od strane Odbora za upravljanje kvalitetom na nivou faklulteta | Analiza realizacije preporuka u okviru godišnjeg izvješataj Dekana | Završen SEI za akademsku 2023/24 i 2024/25 SP-a | Uvojen SEI za akademsku 2023/24 i 2024/25 SP-a na NNV-u |  |  |  |  | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke; 2027. godina januar: Analiza realizacije preporuka u okviru godišnjeg izvješataj Dekana |  | Završen izvještaj | Usvajanje Izvještaja |  | č l a n 2 8 , s t a v 2 - M i n i s t a r s t v u s e p o d n o s i i z v j e š ć e o p r o v e d e n i m m j e r a m a o d d a n a p r i j e m a p i s m a o č e k i v a n j a d o d a n a p o n o v n o g p o d n o š e n j a z a h t j e v a č l a n 3 3 , s t a v 1 - t r i m j e s e c a o d p r i j e m a r j e š e n j a - A K C I O N I P L A N č l a n 3 3 , s t a v 2 - j e d n o m g o d i š n j e s e p o d n o s i d e t a l j a n I z v j e š t a j č l a n 3 3 , s t a v 3 - I z v j e š t a j s e o b h a v l j u j e n a W E B s t r a n i c i i u r o k u o d 7 d a n a s e o b a v j e š t a v a M i n i s t a r s t v o
|  |  | Potpisani bilateralni i drugi sporazumi predstavljaju značajan potencijal za unapređenje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, stoga se preporučuje njihova redovna revizija i inoviranje u skladu sa suvremenim akademskim i tržišnim zahtjevima. | 2.2.1.4. Revidovati i inovirati bilateralne i druge sporazume | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.1.4. •Dekan Dr. sc. Adnan Ibrahimović, red. prof.-voditelj aktivnosti • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr.sc. Zijad Požegić, vanr.prof.; • Prodekan za NIR Dr.sc. Sunčica Mašić, red.prof.; • Tehnička sekretarica Amra Alić. | [8 empty] | Revizija sporazuma o saradnji i izvještaj o izvršenoj reviziji | Početak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji | [6 empty] | jun: Periodična revizija sporazuma o saradnji i izvještaj o aktivnostima iz preporuke; jul: Nastavak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji; decembar: Periodična revizija sporazuma o saradnji i izvještaj aktivnostima iz preporuke; 2027. godina januar: Nastavak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji
|  |  | Unapređenja sistema kvaliteta rada Fakulteta treba da budu implementirana u kraćem vremenskom intervalu (najduže godina dana), jer u suprotnom gube svoju svrhu | 2.2.1.5. Formirati Odbor za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.1.5. Odbor za upravljanje kvalitetom na nivou fakulteta: • Dr. sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof., predsjednik Odbora -voditelj aktivnosti • Dr.sc. Adila Nurić, red. prof; • Dr. sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. profesor; • Dr. sc. Besim Demirović, red. prof. • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Noris Sakić, asistent; • Eldin Halilčević, viši laborant | [7 empty] | Imenovan Odbor za osiguranje kvaliteta | Izvještaj Odbora za osiguranje kvaliteta sa preporukama | Usvajanje Izvještaja Odbora za osiguranje kvaliteta na NNV-u | [5 empty] | Izvještaj Odbora za osiguranje kvaliteta sa preporukama | jun: Usvajanje Izvještaja Odbora za osiguranje kvaliteta na NNV-u; decembar: Izvještaj Odbora za osiguranje kvaliteta za prethodni prerod sa preporukama za naredni period; 2027. godina januar: Usvajanje Izvještaja Odbora za osiguranje kvaliteta na NNV-u
2.2.2 | KREIRANJE I USVAJANJE STUDIJSKIH PROGRAMA | DJELIMIČNO ISPUNJEN | Potrebno je promijeniti naziv studijskog programa SIGURNOST I POMOĆ na I i II ciklusu studija zbog neprepoznatljivosti naziva u ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE ili EKOLOŠKA SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU, sa izlaznom diplomom bachelor inženjer ekološke sigurnosti | 2.2.2.1 Inoviranje studijskog programa i promjena naziva SP i izlazne diplome | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.1. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Adnan Faljić, student | [7 empty] | Imenovanje tima i početak aktivnosti na promjeni naziva SP | Izvještaj sa prijedlog novog naziva SP |  |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | U okviru studijskog programa potrebno je obavezno uključiti izborne predmete, pri čemu broj izbornih predmeta treba biti usklađen na svim studijskim programima | 2.2.2.2 Inoviranje studijskog programa i uvođenje izbornih predmeta | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.2. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Adnan Faljić, student | [7 empty] | Imenovanje tima i početak aktivnosti na reviziji strukture izbornih predmeta | Izvještaj sa prijedlogom izbornih predmeta |  |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Preporučuje se revizija strukture obaveznih i izbornih predmeta. Na osnovu uvida Komisije, određeni predmeti trenutno klasificirani kao izborni trebali bi imati status obaveznih, i obrnuto, kako bi se osigurala optimalna akademska struktura programa | 2.2.2.3. Revizija strukture obaveznih i izbornih predmeta na nivou SP i podnošenje izvještaja sa preporukama | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.3. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Adnan Faljić, student | [7 empty] | Imenovanje tima i početak aktivnosti na reviziji strukture obaveznih i izbornih predmeta | Izvještaj sa prijedlogom izmjene strukture obaveznih I izbornih predmeta |  |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Izlazne kompetencije studenata moraju biti jasno usklađene sa znanjima i vještinama definiranim kroz nastavne planove i silabuse, kako bi se osiguralo postizanje predviđenih ishoda učenja. | 2.2.2.4. Analiza i definisanje izlaznih kompetencija studenata putem ishoda učenja definisanih u silabusima. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.4. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Adnan Faljić, student | [7 empty] | Imenovanje tima i početak aktivnosti na analizi i definisanju izlaznih kompentencija studenata | Izvještaj i preporuke |  |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Stručna praksa mora biti jasno definirana kao obavezna komponenta studijskog programa, uz dodjelu odgovarajućeg broja ECTS bodova, u skladu s ciklusom i godinom studija (II, III, IV, V godina), čime se osigurava povezivanje teorijskih znanja s praktičnim vještinama. | 2.2.2.5. Inoviranje nastavnog programa sa inicijativom za uvođenje najmanje do 5 sati sedmične stručne prakse za studente | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.5. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Adnan Faljić, student | [7 empty] | Imenovanje Tima za realizaciju i početak aktivnosti | Analiza i prijedlog inicijative | Izvještaj i preporuke |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Potrebno je uvesti završni ispit na I ciklusu studija, kojem bi bio dodijeljen odgovarajući broj ECTS bodova, čime bi se dodatno potvrdile izlazne kompetencije studenata. | 2.2.2.6. Inoviranje studijskog programa i uvođenje završnog ispita | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.6. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Adnan Faljić, student | [7 empty] | Imenovanje tima od strane Dekana |  | Izvještaj i preporuke | Početak inoviranja SP |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Planove i programe studija Sigurnost i pomoć na I i II ciklusu studija (4+1) usaglasiti sa najmanje tri referentna akreditirana fakulteta u europskom obrazovnom prostoru po nazivu, strukturi predmeta i ECTS bodova u Silabusima. | 2.2.2.7. Formiranje Tima za analizu usklađenosti studijskog programa sa najmanje tri akreditirana fakulteta u evropskom obrazovnom prostoru po nazivu i strukturi predmeta, ECTS bodovima | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.7. • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. Profesor | [7 empty] | Imenovanje tima od strane Dekana |  | Izvještaj i preporuke | Početak inoviranja SP |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Potrebno je osigurati nabavku i uvođenje u proces nastave (predavanja/vježbe) akademskih verzija softverskih paketa. | 2.2.2.8. Formiranje Tim za izradu inventure postojećih softvera i pripremanje prijedloga nabavke softvera otvorenog koda 2.2.2.9. Inicijativa prema Rektoratu Univerzitetu, Uredu za naučnoistraživački rad, Uredu za nastavu i studentska pitanja, Službi za ekonomske poslove za osiguranje sredstava za nabavku softverskih paketa koji bi se koristili u nastavi | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.8. • Edisa Nukić, vanr. prof., voditelj aktivnosti • Dr. sc. Adila Nurić, red. prof.; • Dr. sc. Nedžad Ribić, docent; • Eldin Halilčević, viši laborant. Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.9. • Dekan Dr. sc. Adnan Ibrahimović, red. prof., voditelj aktivnosti; • Prodekan za NIR Dr.sc. Sunčica Mašić red.prof.; • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr.sc. Zijad Požegić vanr.prof. | [7 empty] | Imenovanje tima od strane Dekana |  |  | Početak izrade inventure |  | Izvještaj tima sa preporukama |  |  | Upućivanje prijedloga izmjene plana nabavki prema UO Univerziteta | 2027. godina april: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostima iz preporuke
|  |  | Potrebno je u Silabuse unijeti tačne podatake prema obrascima sa sajta Univerziteta u Tuzli (http://untz.ba/studiranje/studij/): Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija – engleski | 2.2.2.10. Sve predmete ubaciti u Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija – engleski | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.10. • Dr.sc.Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj SP SiP, voditelj aktivnosti; • profesori nositelji predmeta na SP Sigurnost i pomoć; | [11 empty] | Završtak aktivnosti na ažuriranju silabusa
|  |  | Preporučuje se izmjena načina i opsega izvođenja stručne prakse, a prema dobrim iskustvima planirati najmanje mjesec dana rada studenta poslije odslušane druge godine studija. Stručna praksa treba da se izvodi po planu i to kod privrednog subjekta koji se bavi djelatnošću iz kompetencija studenta, završava ovjerenim izvještajem sa stručne prakse. | 2.2.2.11 Inoviranje nastavnog programa sa inicijativom za uvođenje najmanje mjesec dana stručne prakse kod privrednog subjekta za studente poslije odslušane druge godine | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.11. • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor; • Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor | [7 empty] | Imenovanje Tima za realizaciju i početak aktivnosti | Analiza i prijedlog inicijative | Izvještaj i preporuke |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Silabus-e po svim predmetima iz plana nastave za studijski program, neophodno je redovno ažurirati i realizirati dostupnost kroz web stranica Fakulteta, jer se na ovome može i dokazati, često isticana, integriranost sa Univerzitetom. | 2.2.2.12. Periodičan pregled silabusa od strane Odbora za upravljanje kvalitetom na nivou fakulteta i redovno ažuriranje Silabusa prema njihovim uputama 2.2.2.13. Formiranje Tima za websajt i društvene mreže RGGF-a 2.2.2.14. Objavljivanje na websajtu i društvenim mrežama aktivnosti na RGGF-u | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.2.12. • Dr. sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof., predsjednik Odbora -voditelj aktivnosti • Dr.sc. Adila Nurić, red. prof; • Dr. sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. profesor; • Dr. sc. Besim Demirović, red. prof. • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Noris Sakić, asistent; • Eldin Halilčević, viši laborant Tim za aktivnost 2.2.2.13. i 2.2.2.14. Dekan Dr.sc. Adnan Ibrahimović, red. prof. Tim za websajt i društvene mreže • Dr.sc. Dado Srkalović, docent, voditelj aktivnosti; • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • Noris Sakić, asistant; • Amra Alić, tehnički sekretar. | [8 empty] | Imenovanje tima za vođenje web stranice fakulteta I računa na društvenim mrežama | Pregled silabusa od strane Odbora za upravljanje kvalitetom, izrada izvještaja sa preporukama |  | Završtak aktivnosti na ažuriranju silabusa | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu |  |  | septembar: Objavljeni silabusi na web stranici
2.2.3 | UČENJE, PODUČAVANJE I VREDNOVANJE USMJERENI NA STUDENTA | ZNATNO ISPUNJEN | Preporučuje se akademskom osoblju koje izvodi nastavu da modernizira sadržaj predmeta i da osiguraju obuku i rad studenata u različitim akreditiranim softverskim paketima | 2.2.3.1. Inoviranjem studijskog programa modernizirati sadržaj predmeta kroz silabuse | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.1. • Dr.sc.Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj SP SiP, voditelj aktivnosti; • profesori nositelji predmeta na SP Sigurnost i pomoć; • Adnan Faljić, predstavnik studenata I ciklusa SP Sigurnost i pomoć | [9 empty] | Početak modernizacije sadržaja predmeta |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Preporučuje se dodatna motivacija studenata i nastavnog osoblja u aktivnom učešću u radu tijela visokoškolske ustanove čija je nadležnost upravljanje i donošenje određenih odluka o studijskim programima. | 2.2.3.2.Redovno upućivanje materijala tijela visokoškolske ustanove Studentskoj organizaciji Fakulteta na analizu, razmatranje i obavezno dostavljanja stavova i mišljenja Studentske organizacije o istim 2.2.3.3. Zakazivanje više tematskih sjednica NNV-a RGGF-a na kojima će nastavnici i saradnici imati mogućnost da delegiraju svoje specifične zahtijeve i inicijative | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.2. i 2.2.3.3. • Dekan Dr. sc. Adnan Ibrahimović, red. prof.; • članovi NNV-a iz reda studenata i studentske organizacije; • Nermina Hadžić, pomoćnik generalnog sekretara; • profesori i saradnici kao inicijatori. | [12 empty] | Organizovanje temaske sjednice NNV-a na osonovu dostavljenih stavova I mišljenja Studentske organizacije i nastavničke inicijative |  |  |  | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostima iz preporuke; august: Organizovanje temaske sjednice NNV-a na osonovu dostavljenih stavova I mišljenja Studentske organizacije i nastavničke inicijative; 2027. godina januar: Organizovanje temaske sjednice NNV-a na osonovu dostavljenih stavova I mišljenja Studentske organizacije i nastavničke inicijative
|  |  | Potrebno je osigurati da metode učenja i podučavanja budu aktivno usmjerene na studenta, uz korištenje suvremenih didaktičkih pristupa, interaktivnih sadržaja i kontinuirane povratne informacije. | 2.2.3.4.Inoviranje studijskog programa sa dodavanjem interaktivnih metoda nastave (timski projekti), organiziovanih kontinuiranih povratnih informacija (kvizovi, mini-testovi, diskusije), razvoj komunikacijskih i kritičkih vještina (prezentacije, debate, grupni rad). 2.2.3.5. Anketiranje studenata 2.2.3.6. Dostupnost nastavnih resursa putem online platforme eUniversity | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.4. • Dr.sc.Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj SP SiP, voditelj aktivnosti; • profesori nositelji predmeta na SP Sigurnost i pomoć; • Adnan Faljić, predstavnik studenata I ciklusa SP SiP Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.5. (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti; • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant. Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.6. • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr sc. Zijad Požegić, vanr. prof., voditelj aktivnosti; • Svi profesori i saradnici SP SiP | [7 empty] | Imenovanje tima za anketiranje | Provođenje ankte među studentima za akademsku 2024/25. | Izvještaj i preporuke tima za anketiranje | Početak izrade - inoviranje SP | Završtak aktivnosti na ažuriranju silabusa u pogledu primjene savremenih didaktičkih pristupa, kao i preporuka tima za anketiranje | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu |  |  | jun: Anketiranje, analiza anakete I preporuke za preduzimanje aktivnosti u cilju oklanjanja nedostataka; 2027. godina mart: Anketiranje, analiza anakete I preporuke za preduzimanje aktivnosti u cilju oklanjanja nedostataka
|  |  | U nastavni plan i program za I ciklus studija uvesti završni ispit | 2.2.3.7. Inoviranje nastavnog plana i programa I ciklusa studija sa uvođenjem završnog ispita | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.7. • Dr.sc.Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj SP SiP, voditelj aktivnosti; • profesori nositelji predmeta na SP Sigurnost i pomoć; • Adnan Faljić, predstavnik studenata I ciklusa SP Sigurnost i pomoć | [7 empty] | Imenovanje tima - Dekan Sjednica VO - početak aktivnosti / Prijedlog tima za realizaciju (članovi UNO) |  | Izvještaj i preporuke | Početak izrade - inoviranje SP |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Sistemi vrednovanja znanja trebaju biti transparentni, raznovrsni i prilagođeni ishodima učenja, uz osiguranu povratnu informaciju studentima u cilju poboljšanja njihovih rezultata i angažmana. | 2.2.3.8 Praćenje aktivnosti nastavnika i studenata na platformi eUniversity 2.2.3.9 Analiza anketiranja studenata | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.8. Odbor za upravljanje kvalitetom na nivou fakulteta • Dr. sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof., predsjednik Odbora -voditelj aktivnosti • Dr.sc. Adila Nurić, red. prof; • Dr. sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. profesor; • Dr. sc. Besim Demirović, red. prof. • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Noris Sakić, asistent; • Eldin Halilčević, viši laborant i Eldin Halilčević, viši laborant; administrator platforme eUniversity Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.9. (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant. | [7 empty] | Provođenje ankte među studentima za akademsku 2024/25. |  | Izvještaj i preporuke tima za anketiranje I Odbora za upravljanje kvalitetom | [6 empty] | jun: Anketiranje, analiza anakete I preporuke za preduzimanje aktivnosti u cilju oklanjanja nedostataka; jul: Dostavljanje izvještaja Studentskoj organizaciji o presduzetim mjerama na osnovu preporuka Tima za anketiranje; 2027. godina mart: Anketiranje, analiza anakete I preporuke za preduzimanje aktivnosti u cilju oklanjanja nedostataka; 2027. godina april: Dostavljanje izvještaja Studentskoj organizaciji o presduzetim mjerama na osnovu preporuka Tima za anketiranje
|  |  | Kalendar nastave je potrebno u cjelini realizirati kroz informacijski sistem ili drugu platformu za planiranje, tako da se početkom semestra već znaju svi termini održavanja nastave, a sve promjene u terminima budu implementirane po ugledu na Google Calendar. | 2.2.3.10 Blagovremeno objavljivanje i redovno ažuriranje informacija o kalendaru nastave na platformi eUniversity i web stranici RGGF-a | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.3.10. Dr.sc. Zijad Požegić vanr.prof., prodekan za nastavu i studentska pitanja, voditelj aktivnosti Tim za websajt i društvene mreže: • Dr.sc. Dado Srkalović, docent, voditelj aktivnosti; • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • Noris Sakić, asistant; • Amra Alić, tehnički sekretar. i Eldin Halilčević, viši laborant, administrator platforme eUniversity | [10 empty] | Objaviti kalendar nastave za ljetni semestar 2025./26. godine na platformi eUniversity I web stranici fakulteta | [5 empty] | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke; septembar: Objaviti kalendar nastave za zimski semestar 2026./27. godine na platformi eUniversity I web stranici fakulteta; 2027. godina februar: Objaviti kalendar nastave za ljetni semestar 2026./27. godine na platformi eUniversity I web stranici fakulteta
2.2.4 | UPIS I NAPREDOVANJE STUDENATA, PRIZNAVANJE I CERTIFICIRANJE | ZNATNO ISPUNJEN | Razmotriti mogućnost prelaska na model 3+2, koji može doprinijeti boljoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te olakšanoj akademskoj i profesionalnoj usporedbi diploma. | 2.2.4.1. Analiza mogućnosti prelaska na model 3+2 i izrada Elaborata za nove studijske programe po tom modelu | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.4.1. •Dr.sc. Zvjezdan karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; •Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; •Dr.sc. Samir Nurić, redovni profesor; •Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; •Dr.sc. Nedžad Ribić, docent; •MA Silvana Mekić, viši asistent | [8 empty] | Imenovanje tima za izradu izvještaja o mogućnosti prelaska na model studiranja 3+2 |  | Izvještaj tima i eventualni početak izrade elaborata o pokretanja studijskog propgrama po modelu studiranja 3+2 | [5 empty] | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke; 2027. godina april: Dostavljanje Elaborata o pokretanju studijskog programa po modelu studiranja 3+2 sa početkom implenetacije u ak. 2027./28.
2.2.5 | LJUDSKI POTENCIJALI | ZNATNO ISPUNJEN | Preporučuje se zapošljavanje ili angažiranje većeg broja nastavnika, kako bi se smanjio broj norma sati sedmično | 2.2.5.1.Ažurirati kadrovsku bazu 2.2.5.2 Uputiti inicijativu za raspisivanje konkursa 2.2.5.3 Uputiti inicijativu Senatu Univerziteta za smanjenje norma sati za asistente i nastavnike | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.1, 2.2.5.2 i 2.2.5.3 •Dekan Dr. sc. Adnan Ibrahimović, red. prof.; • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr.sc. Zijad Požegić vanr.prof.; • Nermina Hadžić, pomoćnik generalnog sekretara | [9 empty] | Ažurisanje kadrovske baze I analiza potreba za izborom nastavnika I saradnika | Inicijativa prema NNV-u i Senatu za raspisivanje konkursa za izbor nastavnika na osonovu aktuelne kadrovske baze | Inicijativa Senatu Univerziteta za za smanjenje norma sati za asistente I nastavnike |  |  |  |  | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke; 2027. godina april: Izvještaj o realizaciji inicijativa
|  |  | Preporučuje se veći angažman vlastitih studenata, posebno onih koji su pokazali izuzetne akademske rezultate, kroz zapošljavanje u zvanju asistenta ili višeg asistenta, čime se podstiče razvoj kadrovskog potencijala institucije. | 2.2.5.4.Inicijativa Dekana i prodekana za nastavu i studentska pitanja za pokretanje postupka zapošljavanja nedostajućeg kadra u saradničko zvanje asistent i viši asistent NNV-u i Senatu Univerziteta | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.4 •Dekan Dr. sc. Adnan Ibrahimović, red. prof.; • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr.sc. Zijad Požegić vanr.prof. | [10 empty] | Inicijativa prema NNV-u i Senatu za raspisivanje konkursa za izbor saradnika na osnovu aktuelne kadrovske baze | [5 empty] | 2027. godina april: Izvještaj o realizaciji inicijativa
|  |  | Potrebno je unificirane formate biografija (CV) nastavnog osoblja povezati sa predmetima na kojima su angažirani, uz jasan prikaz uvidom kroz silabuse, čime se doprinosi transparentnosti i dostupnosti podataka studentima i evaluacijskim tijelima, prema obrascima sa sajta Univerziteta u Tuzli (http://untz.ba/studiranje/studij/): Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija – engleski | 2.2.5.5. Unificirati formate biografija (CV) nastavnog osoblja 2.2.5.6. Biografije (CV) nastavnog osoblja povezati sa predmetima na kojima su angažirani, uz jasan prikaz uvidom kroz silabuse, čime se doprinosi transparentnosti i dostupnosti podataka studentima i evaluacijskim tijelima, prema obrascima sa sajta Univerziteta u Tuzli (http://untz.ba/studiranje/studij/) 2.2.5.7. Sve predmete ubaciti u Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija Silabus obrazac 2024 – I ciklus studija – engleski | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.5. • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti i Odbor za upravljanje kvalitetom na nivou fakulteta • Dr. sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof., predsjednik Odbora • Dr. sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr. sc. Zekan Sabid, redovni profesor; • Dr. sc. Besim Demirović, red. prof.; • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Noris Sakić, asistent; • Eldin Halilčević, viši laborant; Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.6. (Tim za websajt i društvene mreže) • Dr.sc. Dado Srkalović, docent, voditelj aktivnosti; • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • Noris Sakić, asistant; • Amra Alić, tehnički sekretar. 2.2.5.7. Profesori članovi Vijeća SP Sigurnost i pomoć | [15 empty] | Objavljeni unicficirani CV povezani sa silabusima na web stranici Fakulteta | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke; oktobar: Objavljeni unicficirani CV povezani sa silabusima na web stranici Fakulteta
|  |  | Neophodno je obratiti veću pažnju na klasifikaciju naučnih radova. | 2.2.5.8. Analiza klasifikacija naučnih radova na evropskim univerzitetima (tehnički fakulteti) | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.8. • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof. - voditelj aktivnosti; • Prodekan za NIR Dr.sc. Sunčica Mašić, redovni profesor; • Dr.sc. Dado Srkalović, docent; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent | [10 empty] | Formiranje Tima za izradu prijedloga klasifikacije naučnih radova |  | Usvajanje prijedloga klasifikacije naučnih radova na NNV-u |  |  |  | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke
|  |  | Ukoliko trenutno ne postoje jasna pravila za klasifikaciju naučnih radova na nivou fakulteta ili univerziteta, preporučuje se njihovo predlaganje i usvajanje od strane Naučno-nastavnog vijeća (NNV). | 2.2.5.9. Inicijativa za Predlaganje i usvajanje klasifikacije naučnih radova na nivou fakulteta od strane Naučno-nastavnog vijeća (NNV), upućivanje inicijative Senatu | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.9. • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof. - voditelj aktivnosti; • Prodekan za NIR Dr.sc. Sunčica Mašić, red. Prof.; • Dr.sc. Dado Srkalović, docent; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent | [12 empty] | Inicijativa NNV-a fakulteta Senatu Univerziteta za donošenje Pravilnika za klasifikaciju naučnih radova |  |  |  | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke
|  |  | Preporučuje se razmatranje dopune i preciziranja pravilnika o izboru u naučno-nastavna zvanja, s ciljem osiguranja kvaliteta i transparentnosti procedura, kao i ujednačavanja kriterija pri izboru u naučno-nastavno zvanje sa kriterijima na drugim univerzitetima u BiH | 2.2.5.10 Inicijativa Senatu Univerziteta u Tuzli za razmatranje dopune i preciziranja pravilnika o izboru u naučno-nastavna zvanja, s ciljem osiguranja kvaliteta i transparentnosti procedura, kao i ujednačavanja kriterija pri izboru u naučno-nastavno zvanje sa kriterijima na drugim univerzitetima u BiH | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.10. • Dr. sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof., voditelj aktivnosti; • Dr. sc. Amir Mešković, red. prof.; • Dr. sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr. sc. Besim Demirović, red. prof.; • Prodekan za NIR Dr.sc. Sunčica Mašić, red. profesor; • Nermina Hadžić, pomoćnik generalnog sekretara | [9 empty] | Imenovanje tima |  | Izvještaj tima NNV-u, i Inicijativa Senatu Univerziteta
|  |  | Preporučuje se izmjena obrasca za prikaz objavljenih naučnih i stručnih radova, uz jasno navođenje ključnih informacija (DOI broj, broj stranica, naziv časopisa ili konferencije, godina objavljivanja, indeksiranja i dr.), kako bi se omogućila efikasnija evaluacija i kategorizacija naučnog doprinosa. | 2.2.5.11 Inicijativa za izmjenu obrasca Naučna i stručna dostignuća nastavnika i saradnika - NNV-u, Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, Uredu za NIR, Uredu za nastavu i studentska pitanja | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.5.11. Odbor za upravljanje kvalitetom na nivou fakulteta: • Dr. sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof., predsjednik Odbora -voditelj aktivnosti • Dr.sc. Adila Nurić, red. prof; • Dr. sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. profesor; • Dr. sc. Besim Demirović, red. prof. • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • MA Silvana Mekić, viši asistent; • Noris Sakić, asistent; • Eldin Halilčević, viši laborant i Dr. sc. Jelena Marković, red. profesor. | [7 empty] | Imenovanje tima | [5 empty] | Upućivanje prijedloga izmjene obrasca Naučna i stručna dostignuća nastavnika i saradnika NNV-u fakulteta na usvajanje |  | Upućivanje prijedloga izmjene obrasca Naučna i stručna dostignuća nastavnika i saradnika Centru za osiguranje kvaliteta I internu evaluaciju, Uredu za NIR, Uredu za nastavu i studentska pitanja | jul: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke
|  |  | Raditi na povećanju naučno - istraživačkih radova u odnosu na stručne | 2.2.5.12. Inicijativa ka Uredu za NIR, Centru za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju i Senatu Univerziteta u Tuzli za formiranje Fonda i izradu Pravilnika kriterija za finansiranje objavljivanja radova u indeksiranim časopisima 2.2.5.13. Preporuka akademskom osoblju za intezivnije apliciranje na različite fondove i EU programe za ove svrhe | 2.2.5.12. i 2.2.5.13. Prodekan za NIR Dr.sc. Sunčica Mašić, red.prof. | [8 empty] | Inicijative prema Centru i Uredima
2.2.6 | RESURSI I FINANCIRANJE | DJELOMIČNO ISPUNJEN | Preporučuje se nabavka novog namještaja i druge opreme neophodne za izvođenje nastave (projektori, pametne table, laptopi za nastavno osoblje itd.) | 2.2.6.1. Formiranje Komisije za izradu inventure namještaja i opreme neophodne za izvođenje nastave, sa prijedlogom nabavke novog namještaja i opreme 2.2.6.2. Inicijativa nastavnom osoblju za apliciranje na različite fondove za nabavku novog namještaja i druge opreme neophodne za izvođenje nastave (projektori, pametne table, laptopi za nastavno osoblje) . | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.6.1 i 2.2.6.2 • Dr. sc. Nedžad Ribić, docent, voditelj aktivnosti • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Noris Sakić, asistent; • Amra Alić, tehnički sekretar; • Eldin Halilčević, viši laborant | [10 empty] | Imenovanje Tima |  | Izvještaj Tima Dekanu o provedenoj inventuri sa prijedlogom nabavki opreme I namještaja | Zahtjev Dekana UO Univerziteta za izmjenom plana nabavki Univerziteta |  |  | 2027. godina april: Izvještaj Tima Dekanu - definisane potrebe za nabavku
|  |  | Uređenje i opremanje učionice za učenje na daljinu | 2.2.6.3. Formiranje tima za izradu tehničke specifikacije opreme i inventara za uređenje i opremanje učionice za učenje na daljinu | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.6.3 • Dr. sc. Nedžad Ribić, docent, voditelj aktivnosti • Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; • Noris Sakić, asistent; • Amra Alić, tehnički sekretar; • Eldin Halilčević, viši laborant | [10 empty] | Imenovanje Tima |  | Izvještaj Tima Dekanu sa tehničkim spscifikacijama I prijedlogom nabavki opreme za opremanje učionice za učenje na daljinu | Zahtjev Dekana UO Univerziteta za izmjenom plana nabavki Univerziteta |  |  | 2027. godina april: Izvještaj Tima Dekanu - definisane potrebe za nabavku
|  |  | Uređenje i opremanje čitaonice sa računarima za studente uz omogućen pristup člancima u indeksiranim bazama podataka | 2.2.6.4. Inicijativa prema Univerzitetu, Uredu za nastavu, Uredu za NIR i Uredu za kvalitet za uređenje i opremanje čitaonice u sastavu Biblioteke sa računarima za studente uz omogućen pristup člancima u indeksiranim bazama podataka | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.6.4. • Dr. sc. Nedžad Ribić, docent, voditelj aktivnosti • Ivan Ivanović, bibliotekar; • Noris Sakić, asistent; • Amra Alić, tehnički sekretar; • Eldin Halilčević, viši laborant; • Mersudin Hodžić, viši laborant. | [10 empty] | Imenovanje Tima |  | Izvještaj Tima Dekanu sa tehničkim spscifikacijama I prijedlogom nabavki opreme za čitaonicu | Zahtjev Dekana UO Univerziteta za izmjenom plana nabavki Univerziteta |  | Inicijativa prema Uredu za NIR, Centru za osiguranje kvaliteta za omogućavanje pristupu indeksiranim bazama podataka | 2027. godina april: Izvještaj Tima Dekanu - definisane potrebe za nabavku
|  |  | Preporučuje se nabavka većeg broja specijaliziranih akademskih licenciranih softverskih alata, kao i korištenje softvera otvorenog koda, u skladu s potrebama studijskih programa, kako bi se unaprijedila praktična nastava i informatička pismenost studenata. | 2.2.6.5. Aktivnost 2.2.2.8. 2.2.6.6 Tim za istraživanje softvera otvorenog koda za nastavu sa prijedlogom liste softvera 2.2.6.7. Korištenje softvera otvorenog koda, u skladu s potrebama studijskih programa, kako bi se unaprijedila praktična nastava i informatička pismenost studenata, implementirana kroz inoviranje silabusa. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.6.5., 2.2.6.6. i 2.2.6.7. • Dr. sc. Tihomir Knežiček, red. prof., voditelj aktivnosti • Dr. sc. Adila Nurić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Dr. sc. Nedžad Ribić, docent; • Eldin Halilčević, viši laborant. i • Noris Sakić, asistent; • Amra Alić, tehnički sekretar; 2.2.6.7. profesori na SP Sigurnost i pomoć (nastavna jedinica u silabusu) | [7 empty] | Formiranje Tima |  | Izvještaj i preporuke | Zahtjev Dekana UO Univerziteta za izmjenu plana nabavki | [5 empty] | septembar: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke
|  |  | Neophodno je pokrenuti proces formalne akreditacije laboratorija koji se koriste u nastavi i istraživanju, uključujući procjenu opreme, primjenjivanih procedura i kadrovskih kapaciteta, s ciljem osiguranja kvaliteta i sigurnosti u laboratorijskom radu. | 2.2.6.8 Pokrenuti aktivnosti za uspostavljanje sistema kvaliteta za svaku laboratoriju. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.6.8. • Mersudin Hodžić, viši laborant, voditelj aktivnosti • Dr.sc. Nedim Suljić, red. prof.; • Dr. sc. Nedžad Alić, red. prof.; • Dr. sc. Kenan Mandžić, red. prof.; • Dr. sc. Jelena Marković, red. prof.; • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Nedžad Ribić, docent; | [8 empty] | Imenovanje voditelja laboratorija | [7 empty] | septembar: Usvojiti politiku kvaliteta za svaku laboratoriju. Krerirati obrasce i procedure. Katalog opreme, cjenovnik usluga; oktobar: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke
|  |  | Raditi na nabavci i digitalizaciji udžbenika novijeg datuma i pristupa člancima objavljenim u referentnim bazama podataka | 2.2.6.9 Nabavka udžbenika novijeg datuma 2.2.6.10 Digitalizacija udžbenika - vlastita edicija 2.2.6.11 Inicijativa Uredu za NIR za pristup člancima objavljenim u referentnim bazama podataka | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.6.9., 2.2.6.10. i 2.2.6.11. • Dr.sc. Sunčica Mašić, red. prof., prodekan za NIR, voditelj aktivnosti; • Ivan Ivanović, bibliotekar; • Dr.sc. Adila Nurić, red. prof; • Dr.sc. Elvir Babajić, red. prof; • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, red. prof; • Dr.sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr.sc. Besim Demirović, red. prof; • Amra Alić, tehnički sekretar | [9 empty] | Formiranje Tima |  | Podnošenje inicijativa prema Dekanu I prema Uredima Univerziteta | Zahtjev Dekana UO Univerziteta za izmjenom plana nabavki |  |  |  | jun: Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke
|  |  | Računarski centar je potrebno adekvatno inovirati hardverski, softverski i klimatski za moguće aktivno korištenje od strane studenata i uvesti liberalnije procedure korištenja. | 2.2.6.12. Inicijativa prema Rektoratu Univerziteta, Uredu za nastavu i studentska pitanja, Uredu za NIR i Centru za kvalitet, Službi za ekonomske poslove za uređenje i opremanje računarskih centara sa računarima i potrebnim softverima za studente, te izvršiti klimatizaciju centara 2.2.6.13. Napisati i uvesti liberalnije procedure korištenja računarskog centra | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.6.12 i 2.2.6.13. • Dr. sc. Tihomir Knežiček, red. prof, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Adila Nurić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Dr. sc. Nedžad Ribić, docent; • Eldin Halilčević, viši laborant. | [8 empty] | Imenovanje tima i ispitivanje tržišta |  | Izvještaj o provedenoj inventuri sa prijedlogom nabavke opreme I uređaja (uključujući I ispitivanje tržišta) za računarske centre | 2.2.6.13. Procedure za korištenje računarskih centara |  |  |  | Donošenje I implementacija Procedure za korištenje računarskih centara
2.2.7 | UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA O STUDIJSKIM PROGRAMIMA | ZNATNO ISPUNJEN | Preporučuje se da se anketiranje radi svake školske godine za oba semestra | 2.2.7.1 Vršiti interno anketiranje studenata na kraju svakog semestra | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.7.1. (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant. | [7 empty] | 1. Imenovanje tima 2. Anketiranje studenata 3.Izvještaj o provedenoj anketi sa analizom rezultata ankete I prijedlogom korektivnih mjera |  |  |  | 1. Anketiranje studenata 2.Izvještaj o provedenoj anketi sa analizom rezultata ankete I prijedlogom korektivnih mjera |  |  |  |  | jun: 1. Anketiranje studenata 2.Izvještaj o provedenoj anketi sa analizom rezultata ankete I prijedlogom korektivnih mjera; 2027. godina mart: 1. Anketiranje studenata 2.Izvještaj o provedenoj anketi sa analizom rezultata ankete I prijedlogom korektivnih mjera
|  |  | Rezultati anketa trebaju biti dostupni studentima i nastavnom osoblju online | 2.2.7.2. Rezultati anketa trebaju biti dostupni studentima i nastavnom osoblju online putem platforme e-University | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.7.2 (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant. i Eldin Halilćević viši laborant, administrator platforme e-University | [7 empty] | Objavljivanje rezultata |  |  |  |  | Objavljivanje rezultata |  |  |  | jul: Objavljivanje rezultata; 2027. godina april: Objavljivanje rezultata
|  |  | Preporučuje se da se, u suradnji sa studentskim predstavnicima, sistematski analiziraju rezultati anketa, s naglaskom na razloge niske prolaznosti na pojedinim predmetima. | 2.2.7.3. U saradnji sa studentskim predstavnicima, sistematski analizirati rezultate anketa, s naglaskom na razloge niske prolaznosti na pojedinim predmetima. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.7.3 (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant. i predstavnici studenata | [7 empty] | Objavljivanje rezultata ankete |  |  |  | Analiza rezultata ankete sa studentskim predstavnicima |  |  |  |  | jun: Analiza rezultata ankete sa studentskim predstavnicima; 2027. godina mart: Analiza rezultata ankete sa studentskim predstavnicima
|  |  | Na osnovu rezultata analize potrebno je predložiti konkretne mjere za unapređenje nastavnog procesa i podrške studentima, s ciljem povećanja uspješnosti studiranja. | 2.2.7.4. Na osnovu rezultata analize anketa na kraju svakog semestra predložiti konkretne mjere za unapređenje nastavnog procesa i podrške studentima, s ciljem povećanja uspješnosti studiranja. | 2.2.7.4 • Dekan Dr.sc. Adnan Ibrahimović, red.prof.; • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr. sc. Zijad Požegić, vanr. prof. i • predmetni profesori na SP Sigurnost i pomoć | [8 empty] | Prijedlog mjera za unapređenje nastavnog procesa i podrške studentima |  |  |  | Prijedlog mjera za unapređenje nastavnog procesa i podrške studentima |  |  |  | jul: Prijedlog mjera za unapređenje nastavnog procesa i podrške studentima; 2027. godina april: Prijedlog mjera za unapređenje nastavnog procesai podrške studentima
2.2.8 | INFORMIRANJE JAVNOSTI O STUDIJSKIM PROGRAMIMA | DJELOMIČNO ISPUNJEN | Preporučuje se unapređenje sadržaja web stranice radi vidljivosti nastavnog osoblja i predmeta koji se izučavaju u okviru studijskih programa, kroz jasno strukturirane i ažurirane informacije na web stranici fakulteta. | 2.2.8.1 Unapređenje sadržaja web stranice radi vidljivosti nastavnog osoblja i predmeta koji se izučavaju u okviru studijskih programa, kroz jasno strukturirane i ažurirane informacije na web stranici fakulteta. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.8.1. (Tim za websajt i društvene mreže) • Dr.sc. Dado Srkalović, docent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • Noris Sakić, assistant; • Amra Alić, tehnički sekretar i svi profesori i saradnici na SP Sigurnost i pomoć | [7 empty] | Imenovanje tima (kontinuirana aktivnost tima) |  |  |  | Izvještaj - presjek stanja |  |  |  |  | 2027. godina januar: Izvještaj - presjek stanja
|  |  | Potrebno je intenzivirati promociju studijskih programa putem suvremenih komunikacijskih kanala, uključujući društvene mreže, promotivne kampanje i suradnju sa srednjim školama, kako bi se privukli budući studenti. | 2.2.8.2 Poboljšati promociju studijskih programa putem savremenih komunikacijskih kanala, uključujući društvene mreže, promotivne kampanje i saradnju sa srednjim školama, kako bi se privukli budući studenti. 2.2.8.3. Anketiranje upisanih studenata | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.8.2 (Tim za websajt i društvene mreže) • Dr.sc. Dado Srkalović, docent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Alisa Babajić, docent; • Noris Sakić, assistant; • Amra Alić, tehnički sekretar i • profesori SP Sigurnost i pomoć; • Dekan Dr.sc. Adnan Ibrahimović, red. prof.; • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr.sc. Zijad Požegić, vanr. prof. Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.8.3 (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant. | [7 empty] | Imenovanje tima (kontinuirana aktivnost tima) | Izraditi kalendar posjeta srednjim školama na TK 2.2.8.3. Izvještaj o anketiranju |  |  | Izvještaj o posjetama srednjim školama i promociji fakulteta na društvenim mrežama |  |  |  |  | 2027. godina januar: Izvještaj o posjetama srednjim školama i promociji fakulteta na društvenim mrežama
2.2.9 | KONTINUIRANO PRAĆENJE, PERIODIČNA EVALUACIJA I REVIZIJA STUDIJSKIH PROGRAMA | DJELOMIČNO ISPUNJEN | Preporučuje se planiranje promjena sadržaja nastavnih planova i programa na temelju analize provedene ankete, uz obavezno uključivanje značajnijeg broja stručnjaka iz prakse i alumni studenata | 2.2.9.1. Planiranje promjena sadržaja nastavnih planova i programa na temelju analize provedene ankete, uz obavezno uključivanje značajnijeg broja stručnjaka iz prakse i alumnia studenata 2.2.9.2. Anketiranje stručnjaka iz prakse i alumnia | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.9.1. (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant i Voditelji studijskih programa (Dr.sc. Adila Nurić, red. prof.; Elvir Babajić, vanr. prof.; Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof.; Dr.sc. Adnan Hodžić, red. prof.; Dr. sc. Besim Demirović, red. prof.) Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.9.2. (Tim za anketiranje) • Noris Sakić, asistent, voditelj aktivnosti • Dr. sc. Sunčica Mašić, red. prof.; • Dr. sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Mersudin Hodžić, viši laborant. | [7 empty] | Anketiranje alumnia Izvještaj anketiranja | Organizovanje okruglih stolova i radionica sa predstavnicima privrede i alumnistima fakulteta | Izvještaj tima o realizovanim aktivnostime iz preporuke | [6 empty] | jun: Organizovanje okruglih stolova i radionica sa predstavnicima privrede i alumnistima fakulteta; decembar: Organizovanje okruglih stolova i radionica sa predstavnicima privrede i alumnistima fakulteta
|  |  | Preporučuje se revizija naziva studijskih programa, kako bi bili suvremeniji, jasniji i usklađeni s međunarodnim akademskim standardima i praksama. | 2.2.9.3. Usporedba naziva studijskog programa sa istim i sličnim studijskim programima u regiji i EU | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.9.3 •Dr.sc. Zvjezdan karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; •Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; •Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; •MA Silvana Mekić, viši asistent | [7 empty] | Imenovanje tima | Analiza i prijedlog na osnovu poređenja SP Izvještaj o provedenim aktivnostima sa preporukom |  |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Potrebno je izvršiti modernizaciju sadržaja predmeta u okviru studijskih programa, uzimajući u obzir suvremene naučne i stručne trendove, potrebe tržišta rada i digitalnu transformaciju obrazovanja. | 2.2.9.4. Izvršiti modernizaciju sadržaja predmeta u okviru studijskih programa, uzimajući u obzir suvremene naučne i stručne trendove, potrebe tržišta rada i digitalnu transformaciju obrazovanja prilikom inoviranja. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.9.4. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj SP SiP, voditelj aktivnosti; • profesori nositelji predmeta na SP Sigurnost i pomoć; • Adnan Faljić, predstavnik studenata I ciklusa SP Sigurnost i pomoć | [7 empty] | Sastanak VSP i početak aktivnosti |  |  | Početak izrade - inoviranje SP |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu
|  |  | Preporučuje se analiza postojećih ciklusa studija (npr. model studiranja 4+1) sa sličnim programima u okviru europskog prostora visokog obrazovanja (po istom modelu studiranja). Posebno razmotriti mogućnost prelaska na model 3+2, koji može doprinijeti boljoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te olakšanoj akademskoj i profesionalnoj usporedbi diploma. | 2.2.9.5. Analiza postojećih ciklusa studija (npr. model studiranja 4+1) sa sličnim programima u okviru europskog prostora visokog obrazovanja (po istom modelu studiranja). 2.2.9.6. Posebno razmotranje mogućnosti prelaska na model 3+2, koji može doprinijeti boljoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te olakšanoj akademskoj i profesionalnoj usporedbi diploma. 2.2.9.7. Razmatriti mogućnosti pokretanja novih studijskih programa | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.9.5. , 2.2.9.6. i 2.2.9.7: • Dr. sc. Tihomir Knežiček, red. prof., voditelj aktivnosti; • Dr. sc. Jelena Marković, red. prof.; • Dr.sc. Adnan Hodžić, red. prof.; • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin vanr. prof.; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Dr.sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Sanel Nuhanović, vanr. prof.; • Dr.sc. Dado Srkalović, docent | [7 empty] | Imenovanje tima |  |  | Analiza i prijedlog na osnovu poređenja SP | [5 empty] | 2027. godina april: Dostavljanje Elaborata o novom SP po modelu 3+2 (3+1+1)
|  |  | Preporučuje se redovno praćenje i češće inoviranje nastavnih planova i programa. | 2.2.9.8. Redovno praćenje i inoviranje nastavnih planova i programa, u skladu sa potrebama privrede | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.9.8. • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. profesor, voditelj SP SiP, voditelj aktivnosti; • profesori nositelji predmeta na SP Sigurnost i pomoć; • Adnan Faljić, predstavnik studenata I ciklusa SP Sigurnost i pomoć | [7 empty] | Sastanci sa predstavnicima privrede i alumnistima | Izvještaji sa sastanaka/radionica |  |  | Sastanci sa predstavnicima privrede i alumnistima |  |  |  |  | jun: Sastanci sa predstavnicima privrede i alumnistima; jul: Izvještaji sa sastanaka/radionica; 2027. godina mart: Sastanci sa predstavnicima privrede i alumnistima; 2027. godina april: Izvještaji sa sastanaka/radionica
2.2.10 | MOBILNOST AKADEMSKOG OSOBLJA I STUDENATA | ZNATNO ISPUNJEN | Potpisani bilateralni i drugi sporazumi predstavljaju značajan potencijal za unapređenje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, stoga se preporučuje njihova redovna revizija i inoviranje u skladu sa savremenim akademskim i tržišnim zahtjevima. | 2.2.10.1. Aktivnost 2.2.1.4. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.10.1. i 2.2.1.4. • Dekan Dr. sc. Adnan Ibrahimović, red. prof., voditelj aktivnosti • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr.sc. Zijad Požegić vanr.prof.; • Prodekan za NIR Dr.sc. Sunčica Mašić red.prof. • Amra Alić, tehnički sekretar; | [8 empty] | Revizija sporazuma o saradnji i izvještaj o izvršenoj reviziji | Početak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji | [6 empty] | jun: Periodična revizija sporazuma o saradnji i izvještaj o aktivnostima iz preporuke; jul: Nastavak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji; decembar: Periodična revizija sporazuma o saradnji i izvještaj o aktivnostima iz preporuke; 2027. godina januar: Nastavak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji
|  |  | Propagirati širenje znanja i vještina stečenih prilikom međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika | 2.2.10.2. Donošenje odluke o obaveznom izvještavanju učesnika (profesori, saradnici i studenti) o aktivnostima po obavljenoj mobilnosti u vidu objave na websajtu RGGF-a i društvenim mrežama, te održavanje sesija sa profesorima, saradnicima i studentima radi širenja stečenih znanja i vještina | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.10.2. • Dekan Dr.sc. Adnan Ibrahimović, red. prof., voditelj aktivnosti; • Dr.sc. Kenan Mandžić, red. prof.; • Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. prof.; • Dr.sc. Elvir Babajić, vanr. prof.; • Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanr. prof. | [9 empty] | Donošenje odluke od strane Dekana i NNV-a | [6 empty] | 2027. godina januar: Izvještaj o realizaciji aktivnosti i njenim rezultatima
|  |  | Preporučuje se dodatna motivacija studenata i nastavnog osoblja za mobilnost kroz jasno definirane pogodnosti, kao što su priznavanje ECTS bodova, financijska podrška, institucionalna vidljivost i profesionalni razvoj. | 2.2.10.3. Imenovanje ECTS Koordinatora RGGF-a 2.2.10.4. Intenzivirati popularizaciju mobilnosti kroz info kampanje organizovane od strane Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.10.3. • Dekan Dr. sc. Adnan Ibrahimović, red. prof. Imenovanje ECTS koordinatora na RGGF-u Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. prof. Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.10.4. ECTS koordinator na RGGF-u Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. prof. i Ured za međunarodnu i međuniverzitetsku saradnju | [7 empty] | Imenovanje ECTS koordinatora RGGF-a | Zahtijev Uredu za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju za organizovanje periodičnih info kampanja, kao i kurseva za edukovanje ECTS koordinatora | [7 empty] | novembar: Izještaj ECTS Koordinatora RGGF-a
|  |  | Preporučuje se analiza postojećih ciklusa studija (npr. model studiranja 4+1) sa sličnim programima u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja (po istom modelu studiranja). Posebno razmotriti mogućnost prelaska na model 3+2, koji može doprinijeti boljoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te olakšanoj akademskoj i profesionalnoj usporedbi diploma. | 2.2.10.5.Uraditi analizu i razmotriti realizaciju preporuke. | Tim za realizaciju aktivnosti 2.2.10.5 •Dr.sc. Zvjezdan karadžin, vanr. profesor, voditelj aktivnosti; •Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor; •Dr.sc. Adila Nurić, redovni profesor; •Dr.sc. Edisa Nukić, vanr. profesor; •MA Silvana Mekić, viši asistent | [7 empty] | Formirati tim | Analiza i prijedlog na osnovu poređenja SP |  |  |  | Usvajanje inoviranog SP na NNV | Usvajanje inoviranog SP na Senatu